镇教办发〔2015〕33号

关于开展镇江市“一师一优课 、一课一名师”活动的通知

各辖市、区教育局，镇江新区社会发展局，市属各普通中学 (单位)：

为认真贯彻《教育部办公厅关于开展2014年度“一师一优课、一课一名师”活动的通知》（教基二厅函〔2014〕13号）精神，落实以教育信息化带动教育现代化的要求，根据省教育厅办公室《关于开展“一师一优课 、一课一名师”活动的通知》（教教办基 〔2015〕2 号 ）要求，结合我市实际，决定开展市级“一师一优课、一课一名师”活动。

各辖市区教育行政部门和市属学校（单位）要充分认识活动开展的重要意义，把活动作为推进教育信息化工作的重要抓手，认真抓实抓好，并以此为契机，扎实推进信息技术与学科教学的深度融合，从而促进教育管理方式的转变、教师教学方式的转变和学生学习方式转变。现将 《镇江市“一师一优课、一课一名师”活动实施方案》（附件 1 ）印发给你们，请结合本区域和学校实际，认真对照执行。

附件：镇江市“一师一优课、一课一名师”活动方案

镇江市教育局办公室

2015 年 3月 16日

镇江市教育局办公室 2015年3月17日印发

附件

镇江市“一师一优课 、一课一名师”活动方案

一、活动目标

通过活动，进一步增强教师对信息技术和学科教学融合对教育改革和提高教学质量重要性的认识，充分调动各学科教师在课堂教学中应用信息技术的积极性和创造性，使每名教师能够自觉在课堂教学中利用信息技术和优质数字教育资源；建设一支善用信息技术和优质数字教育资源开展教学活动的骨干教师队伍；促进优质数字教育资源的开发与共享，形成一套覆盖中小学各年级各学科教材的生成性资源体系，推动信息技术和数字教育资源在中小学课堂教学中的合理有效应用和深度融合。

二、活动组织

市教育局基教处负责活动的统筹规划和组织协调工作，市教育信息中心承担具体实施工作并提供组织条件保障，市教育局教研室负责活动过程中的教研指导。

辖市区教育行政部门负责本区域活动的组织领导，统筹制定实施方案，协调相关部门，明确工作职责，加强部门协作。辖市区教育信息（电教）部门要按照“优课”技术标准，参与教师培训课程资源制作;做好组织条件保障工作，在创建“优课”过程中及时提供技术和资源支持;按照活动要求，建设和完善网络平台，建立优质课程资源群建共享机制，为“优课”活动提供平台支持，科学组织实施“晒课”活动。各辖市区教研部门要为教师利用信息技术和数字教育资源转变教学方式、创新教学方法、改变课堂教学提供理论和实践指导，帮助教师总结凝练信息技术与课堂教学紧密结合的优秀案例和创新模式，认真做好“优课”评选和向上一级推荐“优课”工作。

市属各学校要落实学校主体责任，对教师参加培训、校本研修和活动开展做出规划，抓好组织实施。

三、活动范围

活动面向镇江市普通中小学校 （包括小学、初中、九年一贯制学校、完全中学、普通高中）。力争通过三年时间，实现本市中小学 90%以上的在编在岗教师参加网上“晒课”。2014 学年各辖市（区）不少于 30%的教师参加网上“晒课”，到 2015 学年累计参与教师人数不少于 60%，到 2016 学年达到 90%以上。全市特级教师、高级教师、中青年骨干教师、教坛新秀和各辖市区名教师、优秀教师必须参加，45周岁以下的教师全员参加。

四、活动内容

主要包括“晒课”（镇江教育信息网）与“优课”评选两个阶段。

1. 网上 “晒课”

各辖市（区）可结合本地实际，利用镇江市教育信息网网提供的“晒课”平台，组织参加“晒课”的教师在规定的时间 （2015 年3月 20 日～4 月 30 日）内通过教育信息网平台直接进行实名制登录报名、上传材料网上“晒课”。

各辖市（区）2014 学年参加网上“晒课”上传的材料内容须符合现行课程标准要求，体现学科特点和信息技术应用的融合性，突出展现数字教育资源的课堂应用及如何利用信息技术和数字教育资源创新教学方法、有效解决教学的重难点等课堂教学内容。上传材料可分为两个层次，第一层次各辖市（区）推送 10％参加市级“优课”评比的必须具有：一节完整课堂的教学设计、所用课件及相关资源（或资源链接），课堂实录和评测练习，其中课堂实录应展现课堂教学的所有内容，过程完整，画面清晰（建议进行适当的后期剪辑处理）,全市特级教师、教授级高级教师、中青年骨干教师、教坛新秀必须按第一层次要求上传材料；第二层次没有向上推送的，只要具有：教学设计、所用课件及相关资源（或资源链接），课堂实录和评测练习作为可选内容。

2.  “优课”评选

在网上“晒课”的基础上，辖市（区）和市两级评选，对各年级各学科各版本的资源开展逐级推荐评选。各辖市（区）评选可通过 镇江市教育信息网平台提供的 “晒课”平台，在限定的时间范围内自行组织。在认真评选甄别的基础上，推出 10％（即参加人数的三分之一）的“优课”报送市级“优课”评选。

为鼓励广泛参与，原则上每个年级每个学科每种教材推荐 1 节 “优课”参与推荐评选，同一教师原则上只推荐1 节 “优课”参与评选。

鉴于 2014 学年是该活动实施的第一年，2012 学年至 2014 学年录制的课程均可以参加 “优课”评选，2015学年、2016学年原则上只评选当年录制的课程。

五、激励机制

要把教师参加活动情况和获奖情况纳入教师专业发展档案，作为教师职务 (职称)评聘、考核评价和评优评先的重要依据。把获得市级及以上“优课”作为教师参评国家和省优秀教师、特级教师、学科带头人、中青年骨干教师、教坛新秀等的基本条件。把组织开展活动情况作为辖市区市（区）中小学教师队伍建设工作考核的重要内容；作为校长办学考核的重要依据。

对评选出的“优课”作者给予一定的物质和精神奖励。

六、应用推广

活动评选出的“优课”覆盖中小学各年级各学科各版本，可为教师课前备课、课中上课、课后评价、教师专业发展等教育教学的各个环节提供参考和借鉴。

各辖市（区）教育行政部门要统筹协调教研、教育信息中心（电教）等相关部门，结合网上“晒课”和“优课”评选，组织观课评课，开展网络教研，分享典型经验，推广优秀案例，鼓励基层教师探索利用信息技术和教育教学融合的不同方法和多种模式，踊跃展示自己的优秀课堂教学，促进生成性资源不断推陈出新，形成示范性资源体系, 为广大教师使用数字教育资源开展日常教育教学活动提供示范和便利，推动数字教育资源在不同教学环境下的应用,形成“人人用资源、课课有案例”的教学应用环境。

七、时间安排

2015 年 3 月 20 日～4 月 30 日上传“晒课”资料包；5 月 15 日前各市（区）报送参与市级“优课”评比的课目材料；2015 年 7 月中旬完成镇江市“优课”评审。

八、联系人

市教育信息中心联系人：房权；电话：85034028

市教育局教研室联系人：谭庆仁；电话：85380260